## Sheet1
RACI R:Responsible, A:Accountable, C:Consulted, I:Informed
|  |  | 开发人员 |  |  | 测试人员 |  |  | 文档写作员
|  |  | 李本康 | 蒋刚 | 梁琦 | 李慧斌 | 刘卓程 | 王艺菲 | 朱日勇 | 姬轶 | 胡钰玺
| 项目管理可交付成果 | 制定项目章程 | bar: 开发人员 李本康 to 文档写作员 胡钰玺
指导和管理项目工作 | bar: 开发人员 李本康 to 文档写作员 胡钰玺
监督和控制项目工作 | bar: 开发人员 李本康 to 文档写作员 胡钰玺
|  | 执行集成的变更控制 | R/C | R/C | R/C | R/C | R/C | R/C | R/C | R/C | R/C
|  | 关闭项目或阶段 | R/A | I | I | I | I | I | I | I | I
第1版 | Sprint1 | 实现用户进行注册和登录功能 | bar: 开发人员 李本康 to 文档写作员 胡钰玺
|  | 测试用户的注册与登录功能 | C/I | C/I | C/I | R | R | R | I | I | I
实现用户的信息管理功能 | bar: 开发人员 李本康 to 文档写作员 胡钰玺
|  | 测试用户的信息管理功能 | C/I | C/I | C/I | R | R | R | I | I | I
实现用户与管理员对摄像头的配置管理功能 | bar: 开发人员 李本康 to 文档写作员 胡钰玺
|  | 测试用户与管理员对摄像头的配置管理功能 | C/I | C/I | C/I | R | R | R | I | I | I
实现管理员对用户的管理功能 | bar: 开发人员 李本康 to 文档写作员 胡钰玺
|  | 测试管理员对用户的管理功能 | C/I | C/I | C/I | R | R | R | I | I | I
|  | 编写《基于机器视觉的人流量检测系统软件开发计划》 | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | R | R | R
|  | 编写《基于机器视觉的人流量检测系统软件配置管理计划》 | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | R | R | R
|  | 编写《基于机器视觉的人流量检测系统软件需求规格说明书》 | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | R | R | R
|  | 编写《基于机器视觉的人流量检测系统软件测试说明书》 | C/I | C/I | C/I | R/A | R/A | R/A | R | R | R
|  | 编写《基于机器视觉的人流量检测系统软件设计说明》 | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | R | R | R
|  | 编写《基于机器视觉的人流量检测系统软件测试报告》 | C/I | C/I | C/I | R/A | R/A | R/A | R | R | R
第二版 | Sprint2 | 编写《基于机器视觉的人流量检测系统软件设计说明》 | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | R | R | R
实现实时播放监控视频与人流量检测功能 | bar: 开发人员 李本康 to 文档写作员 胡钰玺
|  | 测试实时播放监控视频与人流量检测功能 | C/I | C/I | C/I | R | R | R | I | I | I
|  | 编写《基于机器视觉的人流量检测系统软件测试说明书》 | C/I | C/I | C/I | R/A | R/A | R/A | R | R | R
|  | 编写《基于机器视觉的人流量检测系统软件测试报告》 | C/I | C/I | C/I | R/A | R/A | R/A | R | R | R
| Sprint3 | 编写《基于机器视觉的人流量检测系统软件设计说明》 | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | R | R | R
实现人流量报警与更改阈值功能 | bar: 开发人员 李本康 to 文档写作员 胡钰玺
|  | 测试人流量报警与更改阈值功能 | C/I | C/I | C/I | R | R | R | I | I | I
|  | 编写《基于机器视觉的人流量检测系统软件测试说明书》 | C/I | C/I | C/I | R/A | R/A | R/A | R | R | R
|  | 编写《基于机器视觉的人流量检测系统软件测试报告》 | C/I | C/I | C/I | R/A | R/A | R/A | R | R | R
第三版 | Sprint4 | 编写《基于机器视觉的人流量检测系统软件设计说明》 | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | R | R | R
实现人流量分析统计功能 | bar: 开发人员 李本康 to 文档写作员 胡钰玺
|  | 测试人流量分析统计功能 | C/I | C/I | C/I | R | R | R | I | I | I
实现人流量预测功能 | bar: 开发人员 李本康 to 文档写作员 胡钰玺
|  | 测试人流量预测功能 | C/I | C/I | C/I | R | R | R | I | I | I
|  | 编写《基于机器视觉的人流量检测系统软件测试说明书》 | C/I | C/I | C/I | R/A | R/A | R/A | R | R | R
|  | 编写《基于机器视觉的人流量检测系统软件测试报告》 | C/I | C/I | C/I | R/A | R/A | R/A | R | R | R
| Sprint5 | 编写《基于机器视觉的人流量检测系统软件设计说明》 | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | R | R | R
实现对历史视频数据的管理功能 | bar: 开发人员 李本康 to 文档写作员 胡钰玺
|  | 测试对历史视频数据的管理功能 | C/I | C/I | C/I | R | R | R | I | I | I
|  | 编写《基于机器视觉的人流量检测系统软件测试说明书》 | C/I | C/I | C/I | R/A | R/A | R/A | R | R | R
|  | 编写《基于机器视觉的人流量检测系统软件测试报告》 | C/I | C/I | C/I | R/A | R/A | R/A | R | R | R

## Sheet2
Instructional Notes for the RACI Matrix:
The RACI Matrix is a powerful tool to assist in the identification of roles and assigning of cross-functional responsibilities to a project deliverable or activity. RACI represents: R - Responsibility, A - Accountable, C - Consulted, and I - Informed RACI Definitions: Responsibility = person or role responsible for ensuring that the item is completed Accountable = person or role responsible for actually doing or completing the item Consulted = person or role whose subject matter expertise is required in order to complete the item Informed = person or role that needs to be kept informed of the status of item completion
Simply place an R, A, C, I or any appropriate combination in each of the applicable roles for each activity Each Activity should have at least one individual Accountable while there may be shared responsibilities depending on the activity.